## Sheet1
1.1 Khởi xướng |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1.1.1 Đánh giá & khuyến nghị |  | 2022-03-04 | 7
1.1.2 Điều lệ dự án phát triển |  | 2022-03-04 | 7
1.1.3 Có thể gửi: Gửi điều lệ Dự án |  | 2022-03-04 | 7
1.1.4 Đánh giá nhà tài trợ dự án điều lệ dự án |  | 2022-03-04 | 7
1.1.5 Điều lệ dự án đã ký / phê duyệt |  | 2022-03-04 | 7
1.2 Lập kế hoạch
1.2.1 Tạo tuyên bố phạm vi sơ bộ |  | 2022-11-03 | 18
1.2.2 Xác định nhóm dự án |  | 2022-11-03 | 18
1.2.3 Cuộc họp khởi động nhóm dự án |  | 2022-11-03 | 18
1.2.4 Kế hoạch phát triển dự án |  | 2022-11-03 | 18
1.2.5 Gửi kế hoạch dự án |  | 2022-11-03 | 18
1.2.6 Giai đoạn: Phê duyệt kế hoạch dự án |  | 2022-11-03 | 18
1.3 Thực thi
1.3.1 Cuộc họp khởi động dự án |  | 29/3/2022 | 19
1.3.2 Xác minh & xác thực yêu cầu của người dùng |  | 29/3/2022 | 19
1.3.3 Hệ thống thiết kế |  | 29/3/2022 | 19
1.3.4 Phần cứng / phần mềm của tạp chí |  | 29/3/2022 | 19
1.3.5 Cài đặt hệ thống phát triển |  | 29/3/2022 | 19
1.3.6 Giai đoạn kiểm tra |  | 29/3/2022 | 19
1.3.7 Cài đặt hệ thống trực tiếp |  | 29/3/2022 | 19
1.3.8 Đào tạo người dùng |  | 29/3/2022 | 19
1.3.9 Trực tisp | 3.9 Trực tiếp | 29/3/2022 | 19
1.4 Kiểm soát
1.4.1 Quản lý dự án |  | 2022-04-17 | 12
1.4.2 Họp trạng thái dự án |  | 2022-04-17 | 12
1.4.3 Quản lý rủi ro |  | 2022-04-17 | 12
1.4.4 Cập nhật kế hoạch quản lý dự án |  | 2022-04-17 | 12
1.5 Kết thúc
1.5.1 Mua sắm khảo sát |  | 2022-04-26 | 9
1.5.2 Bài học kinh nghiệm về tài liệu |  | 2022-04-26 | 9
1.5.3 Cập nhật tệp / hồ sơ |  | 2022-04-26 | 9
1.5.4 Đạt được sự chấp nhận chính thức |  | 2022-04-26 | 9
1.5.5 Lưu trữ tệp / tài liệu |  | 2022-04-26 | 9

## Sheet2
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1.4 Kiểm soát
1.4.1 Quản lý dự án | 2022-04-17 | 12
1.4.2 Họp trạng thái dự án | 2022-04-17 | 12
1.4.3 Quản lý rủi ro | 2022-04-17 | 12
1.4.4 Cập nhật kế hoạch quản lý dự án | 2022-04-17 | 12
1.5 Kết thúc
1.5.1 Mua sắm khảo sát | 2022-04-26 | 9
1.5.2 Bài học kinh nghiệm về tài liệu | 2022-04-26 | 9 | z
1.5.3 Cập nhật tệp / hồ sơ | 2022-04-26 | 9
1.5.4 Đạt được sự chấp nhận chính thức | 2022-04-26 | 9
1.5.5 Lưu trữ tệp / tài liệu | 2022-04-26 | 9